**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对公司所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司6#基因工程疫苗车间土建收尾工程

四、编号：ZNWT-CGB-2022-035

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司6#基因工程疫苗车间土建收尾工程竞争性谈判采购文件》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2022年8月12日-2022年8月18日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2022年8月19日09:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 任继元（电话：18194215854）

八、谈判时间及地点 ：2022年8月19日09:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

 中农威特生物科技股份有限公司

 2022年8月12日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**6#基因工程疫苗车间土建收尾工程**

**竞争性谈判采购文件**

**采购编号：ZNWT-CGB-2022-035**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技有限公司对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎符合资格要求的单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特生物科技股份有限公司6#基因工程疫苗车间土建收尾工程。

1.规模

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **位置** | **工程量** | **施工做法** |
| **1、北侧地下室吊装口封堵** | 洞口尺寸为5.3m×3.65m；其中钢筋混凝土结构为5.3m×1.65m,加气块砌筑洞口5.3m×2m。开挖渣土清运6米×6米×1.5米（方量）；回填同方量种植土，防渗土工布。 | 基层处理→连接结构钢筋→绑扎箍筋→浇筑C40微膨胀抗渗混凝土→砌筑加气块墙体→地下室防水施工（3层）→抹灰、50厚XTS保温板施工、回填吊装口位置种植土→土工布→散水恢复等。按原结构图纸配筋施工，防水、外墙保温、钢筋采用焊接方式连接，要求对焊接质量进行送检。 |
| **2、墙面粉刷** | 中控室51平方米；钢平台办公区58.8平方米；钢平台前室30.8平方米；1、2层过道等区域1275.3平方米。 | 基层处理→满刮腻子修补磨平→封闭底漆一道→内墙乳胶漆（哑光）三遍 |
| **3、南侧1层和2层吊装口** | 2个洞口净尺寸均为4m×6m | 砌筑墙体→设置构造柱→内外抹灰→内部腻子涂料、外部贴50厚XTS保温板施工→米黄色仿石涂料饰面（外）,仿石涂料饰面面积约大于净尺寸10%。 |
| **4、门洞口收口** | 防火门门洞收口共计51套，（门规格1521） | 湿水→涂刷胶粘剂→高强砂浆收口→喷水养护→满刮腻子修补磨平→封闭底漆一道→内墙乳胶漆（哑光）三遍 |
| **5、东侧新增墙体砌筑、墙面粉刷** | （一）墙体高1.8米x长19.2米x0.3米厚（二）内墙粉刷腻子防水乳胶漆、外墙真石漆 | 基层处理→墙体砌筑→抹灰→喷水养护→满刮腻子修补磨平→封闭底漆一道→外墙乳胶漆三遍外墙50厚XTS保温板施工→米黄色仿石涂料饰面 |
| **6、原外墙开洞（1层）、原空调机房墙体开洞（2层）** | （1）1层开门洞（4个）。1.5米\*2.4米门洞1个（拆原有窗户）；一楼拆除1米 \*2.4米门洞2个；封堵1米\*2.1米门洞2个；钢结构平台开门洞1米\*2.1米；东侧外墙开2.4\*2.4米设备洞口。另1处窗洞口开洞后恢复，一处玻璃窗更换百叶。（2）2层机房旧墙体开洞（4个）。2米\*1.2米=2.4平；2米\*1.4米=2.8平；0.6米\*0.5米=0.3平；1.7米\*2.3米=3.91 | 空调机房洞口上方安装承重方钢→洞口拆除→垃圾清运下楼→洞口收口抹灰处理→养护。门洞口开洞收口：洞口上方安装承重方钢→洞口拆除→垃圾清运下楼→安装门→湿水→涂刷胶粘剂→高强砂浆收口→喷水养护→50厚XTS保温板施工→米黄色仿石涂料饰面（外门，内门无此项） |
| **7、制水间墙地面（负1层）** | 制水间入口外墙真石漆4平方米；柱梁粉刷补修10平方腻子乳胶漆；保温板真石漆补修4平方米；地面补修4平米 | 10厚1∶2.5水泥砂浆分层压实抹平→50厚XTS保温板施工→米黄色仿石涂料饰面 |

2.相关要求

按照汇总工程量完成上述全部收尾工程，具体施工方法参照施工做法的要求，尽可能做到结构牢固、美观大方、涂刷工程无色差，收尾产生垃圾全部清运至政府指定垃圾堆场。土建收尾工程进度以机电安装和工艺设备安装进度为准，须合理安排进场施工人员，完全配合相关安装专业施工，过程中做好成品保护。机电安装和工艺设备安装标准和要求高，成品保护难度大需足够重视。

3.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

4.服务周期：合同签订后，配合机电安装和工艺设备安装进度完成所有施工内容。

**三、竞争性谈判时间**

2022年8月19日09:30分。

**四、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，于2022年8月19日09:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

**六、报价人资格要求**

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价谈判。**供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。**

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。

（5）有效的安全生产许可证（复印件）

（5）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（6）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价谈判，须提供第（2）和第（3）项。

**七、报价须知**

**（一）须提交的文件资料**

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函(附表2)

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件（附表3）

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.持有有效的安全生产许可证复印件

8.报价人提供近2019年至今类似项目的业绩（以合同为准）

9.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应按照规范要求表述土方压实和砌筑施工等方面内容，施工管理人员配备、施工机具设备配备等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

10.报价人认为需要提供的其他资料

上材料复印件，均需加盖单位公章

**（二）踏勘现场**

采购人不组织踏勘现场，但因收尾工程点多面广，配合工作较多，施工难度较大，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理，风险自担。

**（三）报价**

1.报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司6#基因工程疫苗车间土建收尾工程等本采购文件第二项“采购内容”要求的所有内容实施过程中可能发生的人工、材料、机械、管理、利润、规费及税金等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**（四）合同签订**

因工期紧，要求中选单位在中选后3个日历天内签订合同并组织施工人员、材料和机械设备进场，若因中选方原因未能在3个日历天内签订合同并完成施工人员、材料和机械进场，视为自愿放弃本次中选。采购人按照竞争性谈判排名依次递补确定中选单位，签订合同。

**八、评审办法**

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

**九、付款方式**

合同签订后，完成所有工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的97%；剩余3%待质保期结束后支付。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 任继元（电话：18194215854）

中农威特生物科技股份有限公司

 2022年7月13日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**6#基因工程疫苗车间土建收尾工程竞争性谈判报价文件**

 供应商名称（公章）：

 日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司6#基因工程疫苗车间土建收尾工程采购文件 ，本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人 （报价供应商名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价人民币 元 完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金及相应不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我放中选，我方保证配合机电安装和工艺设备安装进度的要求如期完成所有施工内容。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

 （供应商全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

 授权代表身份证号：

 职务：

详细通讯地址：

 邮政编码：

 传真：

 电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照、建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件）、有效的安全生产许可证（复印件），格式自拟）

## 附表5

**商务响应偏离表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附表6

**技术响应偏离表**

项目编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附表7

**技术方案**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表8

**服务承诺书**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表9

**报价人认为需要提供的其他资料**