**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎有资质的单位前来参加。

1. 采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门

中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称

中农威特生物科技股份有限公司中试车间机电安装监理服务

四、项目编号

ZNWT-CGB-2023-005

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司中试车间机电安装监理服务竞争性谈判采购文件》

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2023年2月8日-2023年2月13日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间 ：

2023年2月14日09:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 丁小龙（电话：13619396920）

八、竞争性谈判时间及地点

2023年2月14日09:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、供应商无需到场，但需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

 中农威特生物科技股份有限公司

 2023年2月8日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**中试车间机电安装监理服务竞争性谈判采购文件**

**项目编号：ZNWT-CGB-2023-005**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技股份有限公司对中试车间机电安装监理服务进行竞争性谈判采购,欢迎符合条件的单位前来参加。

1. **采购方**

中农威特生物科技股份有限公司

1. **项目概况**

项目位于甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号， 52号建筑内部的改造（包含52号建筑内的一层工作层、二层、负一层、技术夹层、屋顶）及室外相关设施的建设，室内包含建筑、暖通、给排水、电照、弱电、自控、工艺、工艺管道、气动等机电安装工程及结构加固等。

52号建筑占地3513.13m2、建筑面积5485.8m2，层高：下技术夹层+一层+上技术夹层（2.2+5.0+3.6）m，现浇钢筋混凝土框架结构，湿陷性黄土地区。

室外相关设施包含52号建筑外（北面）的彩钢房内（占地面积约400m2）的改造（包含建筑、暖通、给排水、电照、弱电、自控、工艺、工艺管道、气动等机电安装工程）， 52号建筑室外甲类液体埋地设施、埋地坑至52号建筑的甲类液体管道的管沟及其它安全设施的建设。

计划工期：240日历天。

本项目监理范围： 施工阶段和工程保修阶段全过程的工程监理。本项目监理服务期： 同机电安装施工及保修期。

质量要求： 达到国家规定的合格质量评定标准。

建设项目工程概算投资额：2300万元。（最终结算按照机电安装实际投资额结算）

工程类别及等级，52号建筑为二级，具体参见甘肃省建筑科技研究院（集团）出具的检验报告。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

项目地址：兰州市城关区徐家坪1号

1. **采购内容及要求**

1.兽用疫苗中试车间（52号建筑）改造项目机电安装监理服务，包含机电安装招标文件、设计图纸、结构计算书、结构加固图纸包含的全部建筑和机电安装工程施工全过程监理。

2.施工期间，要求监理每周组织召开1次有施工单位现场负责人和各专业人员、建设单位人员参加的协调会议。

3.施工期间，要求总监理每天安排相关专业的监理对技术夹层中的隐蔽工程的施工进行跟踪检查，并拍摄视频资料，视频资料存档。

4.要求监理单位对本工程施工阶段投资、进度、质量进行控制，参与施工阶段合同签订和合。同管理并及时协调参建各方的关系。严格执行国家有关规定。

5.工程投资控制：协助发包人编制投资控制目标和分年度投资计划；审查施工单位提交的资金流动计划；审核施工单位完成的工程量和单价费用,并签发计量和支付凭证；受理索赔申请,进行索赔调查和谈判,并提出处理意见；处理工程变更,下达工程变更令。
 6.工程进度控制：根据工程建设合同总进度计划，编制控制性进度目标和年度施工计划，并审查批准施工承包人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促施工承包人采取确实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见，经发包人批准后，完成进度计划的调整。

7.施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施,核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对工程关键部位 和重要工序进行旁站监理。

8.施工安全监督：检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大的安全事故调查。

9.主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作,编制施工协调会议纪要。

10.协助采购人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收,审查设计单位和施工单位编制的竣工图纸和资料。

 11.信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交采购人。

12.中标单位不得对本工程监理工作进行分包或转包。

13.中标单位在投标书中承诺用于本工程的仪器设备，必须与监理人员同时到场，并服务到工程竣工，否则视为违约，建设单位有权拒绝支付监理费直到仪器设备到达工地或中止合同。

14.中标单位中标后，应在 10 天内签订监理合同，并在工程开工前安排监理人员、仪器设备提前 3 天进入施工现场，现场办公用房 建设单位提供。

15.招标人不统一组织踏勘现场，由投标人自行踏勘现场。

16.其他说明

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、施工技术标准须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，包括但不限于以下标准、规范。

《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》、《兽药生产质量管理规范检查验收评定标准（2020年修订）》、《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准（农业部2017年8月31日发布）》、《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护检查验收评定标准（农业农村部办公厅2018年10月26日发布）》

《工程建设标准强制性条文》

《民用建筑设计通则》
《建筑设计防火规范》

《屋面工程技术规范》GB50207-94

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

《建筑结构荷载规范》GB500009-2001

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）

《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS233-2002）

《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）
《实验动物环境及设施》（GB14925-2001）

《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令 第 424 号）

《兽医实验室生物安全技术管理规范》（农业部 302 号）

《实验室生物安全手册》（第三版 WHO）

《FMD 实验室安全标准》（欧洲口蹄疫控制委员）

《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）

《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）

《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025-2004）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）

具体内容见施工图，以国家发布的最新的相关施工、验收规范及技术标准为准。

本项目建筑三级防护区，特别是对主体围护结构的密闭要求比较高。因此需要从材料选择、技术措施等有关环节做好充分的准备工作：

**四、合同专用条款****（示范文本）**

注：本合同专用条款只供参考，具体内容以采购人和中标人最终签署合同为准。

1. 定义与解释1.2 解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书（2）招标文件及附件（3）中标通知书（4）专用条件及附录 A、附录 B（5）通用条件（6）投标文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

兽用疫苗中试车间（52号建筑）改造项目机电安装监理服务，包含机电安装招标文件、设计图纸、结构计算书、结构加固图纸包含的全部建筑和安装工程施工全过程监理。

监理工作内容包括：A.监理阶段：施工阶段、保修阶段；B.主要内容：投资控制、工期控制、质量控制、信息管理、合同管理、安全管理、文明施工和现场组织协调。其中，投资控制主要包括：（1）对承包商每月的进度报表进行审核；（2）对设计变更及经济签证项目的合理性进行审查，并对符合要求项目的工程量进行审查；（3）协助审查工程决（结）算；（4）对甲乙双方履行合同情况进行监督。

安全监督应做到：一审查、二检查、三报告、四旁站。

2.1.2 监理工作内容还包括：遵守通用条件的全部监理工作内容。

2.2 监理与相关服务依据
 2.2.1 监理依据包括：

《工程建设委托监理合同》；

国家和地方现行的有关工程建设及监理的法律、法规、规范和标准；

国家和地方政府批准的有关规定、规划要点及标准；工程地质勘察报告；

工程设计文件（包括图纸、技术说明、标准图集、设计变更等）；委托人与第三方依法签订的与本工程有关的经济合同和协议；

委托监理工程实施过程中有关的来往函件等。

2.2.2 相关服务依据包括：配合项目审计和验收及其相关工

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 不允许监理人随意更换监理人员，若有特殊情况，须征得委托人书面同意 。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：四控、三管、一协调并履行建设工程安全生产管理法定职责。
 (1)审查承建单位各项施工准备工作，发布开工通知；
 (2)督促承建单位建立、健全施工管理制度和质量保证体系并监督其实施；
 (3)审查承建单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划并督促其实施；
 (4)组织设计交底及图纸会审、审查设计变更；
 (5)复核已完工程进度报表、审核工程结算；
 (6)检查工程使用的原材料、半成品、成品、构件和设备的质量，并进行必要的测试和监控；
 (7)监督承建单位严格按技术标准和设计文件施工，控制工程质量，对隐蔽工程进行检验签证，
参与工程质量事故的分析及处理；
 (8)分阶段进行监督控制，及时提出调整意见；
 (9)督促检查安全生产、文明施工；
 (10)调节合同纠纷和参与处理索赔事宜；
 (11)参与工程阶段验收及其竣工验收，并对工程施工质量提出评估意见；
 (12)参与竣工后的回访工作，至回访工作结束；
 (13)监理单位在施工监理工程中，发现设计偏差时，应及时向发包人提出，并按发包人确认后
的方案进行施工监理；
 (14)监理单位在工程竣工验收前，必须向承包方和发包方提供工程施工质量认定报告；
 （15）发现承包人使用的施工设备影响工程质量和进度时，有权要求承包人增加和更换施工设
备等。对承包人采购的材料设备进行验收，对不符合质量要求的有权要求承包人更换（须征得发包人的书面同意）；
 （16）对涉及工程延期和设计变更等情况，监理人必须向委托人请示并得到书面许可后，方可向承包人发布变更通知；
 （17）检查承包人现场工作人员数量及相应的岗位资格，经委托人书面同意后，有权要求承包人撤换不能胜任本职工作对的现场工作人员。
在涉及工程延期 / 天内和(或)金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
 2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：发生时双方协商解决。
 2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：《监理规划》及《监理实施细则》在开工前七日内提交委托人；月报及报告在每月 20 日前提交，一式四份；

委托人要求的其他资料。具体包括：
（一）、定期的信息文件——监理月报，监理月报的主要内容：
1、项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。
2、大事记。
3、工程进度与形象面貌。
4、资金到位和使用情况。
5、质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。
6、合同执行情况:包括合同变更、索赔和违约等。
7、现场会议和往来信函：包括会议纪录、往来信函。
8、监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审发放、技术方案审查、
工程需要解决的问题和其他事项。
9、施工人员及设备情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。
10、安全和环境保护。
11、进度款支付情况。
12、工程进展图片。
13、其他。
（二）、不定期的监理工作报告
1、关于工程优化设计、工程变更的建议。
2、投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入建议。
3、工程进度预测分析报告。
（三）、日常监理文件
1、监理日记及施工大事记。
2、施工计划批复文件。
3、施工措施批复文件。
4、施工进度调整批复文件。
5、进度款支付确认文件。
6、索赔受理、调查及处理文件。
7、监理协调会议纪要文件。
8、其他监理业务往来文件。

**五、竞争性谈判时间**

2023年2月14日09:30分。

**六、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**七、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价方应编制正本一份，副本一份。

报价方应将报价文件密封提交，于2023年2月14日09:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购方不予受理。

**八、报价方资格要求**

本次采购采用资格后审方式，报价方自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次谈判。**报价方必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。报价方所提供的证明文件，均须加盖单位公章。**

（1）《企业营业执照》（复印件）。

（2）提供法定代表人身份证（复印件）。

（3）法定代表人授权书及被授权人身份证（复印件）。

（4）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质；或具备机电安装工程专业甲级监理资质（复印件）。

（5）拟派总监理工程师须具备全国注册监理工程师证书，中级及以上职称，有总监理工程师任命书。
 （6）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包。

（7）报价方认为觉得有必要提交的其他相关证明材料。

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加竞争性谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加竞争性谈判，须提供第（2）和第（3）项。

**九、报价须知**

（1）**须提交的文件资料**

报价方编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函（附表2）

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书和被授权人身份证复印件（附表3）

4.营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5项目管理人员配备

6.商务偏离表

7.技术偏离表

8.供应商 2020 年 1 月1 日以后有类似工程业绩(以建设行政主管部门备案的中标通知书和施工合同为依据)

9. 报价方认为需要提供的其他资料

以上材料复印件，均需加盖单位公章

**（2）报价**

1.参照国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费规定》（发改价格【2007】670号）文件规定要求，供应商自主报下浮率。

2.采购方不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**（3）合同签订**

1.中选供应商应在接通知后2日历天内与采购方签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

2.采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

3.中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以按照评审小组对于本次项目最终谈判价格由低到高递补，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

**十、评审办法**

评审小组对报价方的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术条款复核，以确定其是否满足竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术条款满足采购方技术要求的报价方由评审小组与报价方进行现场谈判以确定入围报价方和采购价。

**九、监理服务期限**

同机电安装施工及保修期。监理责任按《监理单位项目总监理工程师工程质量终身责任承诺书》条款执行。

**十一、监理目标**

1.投资控制目标：工程总投资必须严格控制在批复概算范围以内。

2.进度控制目标：工程工期必须在合同工期内完成。

3.质量控制目标：达到国家规定的合格质量评定标准。

4.安全管理目标：工程施工期间不发生安全事故，争创省级文明

**十二、付款方式**

首付款 本合同签订后 7 天内，支付合同金额的 10%

第二次付款 机电安装完成安装/施工，支付合同金额的 50%

第三次付款 监理过程中监理拍摄的隐蔽视频资料验收合格、移交单经采购方人员签字确认，工程竣工验收合格，支付合同金额的30%

第四次付款 项目验收合格 ，开具合同金额全额发票后，支付合同金额的5%

第五次付款 质保期后10天内，支付合同金额的5%

 中农威特生物科技股份有限公司

 2023年2月8日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，报价方应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**中试车间机电安装监理服务采购竞争性谈判报价文件**

 采购编号：

 报价方名称（公章）：

 日期：

报价方代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司中试车间机电安装监理服务采购文件 ，本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人 （报价供应商名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以按国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费规定》（发改价格【2007】670号）下浮 %。并按合同约定完成本项目监理与相关服务工作。

2.一旦我放中选，我方保证按要求如期完成所有服务内容。

3.我方承诺，我方拟派的总监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，监理工程师注册证书编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

4.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

 （报价方全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

报价方全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

 授权代表身份证号：

 职务：

详细通讯地址：

 邮政编码：

 传真：

 电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照复印件等，格式自拟）

附表5

**商务响应偏离表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表6

**技术响应偏离表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表7

**申请人基本情况表**

|  |
| --- |
| 申请人名称 |
| 注册地址  | 邮政编码 |
| 联系方式 | 联 系人  | 电\_话 |
| 传 真  | 电子信箱 |  |
| 组织结构 |  |  |
| 法定代表人  | 姓名  | 技术职称  | 电话 |
| 技术负责人  | 姓名  | 技术职称  | 电话 |
| 成立时间  | 员工总人数： |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 注册监理工程师 |  |
| 营业执照号  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行  |  | 初级职称人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：
1、在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件、监理资质证书副本（全本） 等资质证书的复印件。

2、如近年来， 申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应当提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表8

**申请人近三年度完成的类似项目业绩表**（ 2020年1月至今）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 委 托人 名称 | 委托人电话 | 工程 类别/规模 | 工工程造价 | 合 同 价格（监理与 相 关服 务 酬金） | 开竣工日期 | 承担的工作 | 总监 理工程师 | 备备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后须附中标通知书和合同复印件。

附表9

 **拟投入本项目人员情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 姓 名 | 拟担任职务 | 学 历 | 职 称 | 专 业 | 执业资格或岗位（培训）证书 | 工作年限 | 监理（服务） 工作年限 |
| 证 书 名 称 及专业 | 证 书 编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表10

 **总监理工程师任命书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标人名称）

经我方研究决定，如我公司在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目中标，拟任命\_\_\_\_\_\_\_\_\_（监理工程师注册证号： \_\_ \_\_）同志为我公司在本项目的总监理工程师，在该项工程中履行总监理工程师职责。
 特此任命。

申请人名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）
法定代表人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （签字或盖章）
签发时间： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日
3、 总监理工程师工作履历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名  |  | 年龄  |  | 监理工程师注册证书编号 |  |
| 参加工作年限 |  | 监理工作年限  |  | 注册专业 |  |
| 主要工作经历 |  |
| 起止时间  | 监理过的类似项目名称  | 担任职务  | 委托人及联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 目前项目任职状况 | 项目名称 |  |  |
| 担任职位 |  |  |
| 可以调离日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：
1.本表后附监理工程师注册证书、 职称证等证书，担任总监理工程师主持监理过的类似项目业绩的合同协议书复印件。
2.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

附表11

**服务承诺书**

（格式自拟）

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表12

**报价方认为需要提供的其他资料**